## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УЖКХ
_________________В.В.Коновалов
"_____"_____________2010год
Производственная программа по капитальному ремонту жилищного фонда г. Агидель (средства населения) по ООО "УЖКХ" на 2010 год
руб
№ п/п | Адреса объектов,видов работ | Физ.объемы | сметная стоимость |  | остаток сметной стоимости | Обеспечение финансирования |  | Сроки выполнения |  | Подрядчик | примеч.
|  |  | всего | в.ч.СМР |  | всего | в.ч.СМР | начало | оконч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1.Переходящие объекты
2.Комплесный капитальный ремонт
3.Выборочный капитальный ремонт
2 | Замена стояков ГХВС |  | 2462051 | 2462051 |  | 2462051 | 2462051
| Жилой дом № 4 ул Молодежная (1-4 подъезды) | 4 подъ. | 1481718 | 1481718 |  | 1481718 | 1481718 |  |  |  | сред. насел.
| Жилой дом № 5 ул.П-Строителей ( 4,(2 ст),5,11,13 подъезды) | 4подъ. | 980333 | 980333 |  | 980333 | 980333 |  |  |  | сред. насел.
3 | Ремонт кровли |  | 901549 | 901549 |  | 901549 | 901549
| Жилой дом № 10 по Комсомольскому бульвару | 1052м2 | 901549 | 901549 |  | 901549 | 901549 |  |  |  | сред. насел.
4 | Установка приборов учета тепловой энергии в ж/д (ГВС) |  | 4116800 | 4116800 |  | 4116800 | 4116800 |  |  |  | сред. насел.
| Ж/д Ак.Курчатова 1/11 | 2шт | 113170 | 113170 |  | 113170 | 113170
| Ж/д Ак.Курчатова 3а | 2шт | 98883 | 98883 |  | 98883 | 98883
| Ж/д Ак.Курчатова 3в | 2шт | 110582 | 110582 |  | 110582 | 110582
| Ж/д Ак.Курчатова 3б | 2шт | 98883 | 98883 |  | 98883 | 98883
| Ж/д Ак.Курчатова 7 | 2шт | 98883 | 98883 |  | 98883 | 98883
| Ж/д Ак.Курчатова 11 | 2шт | 111396 | 111396 |  | 111396 | 111396
| Ж/д Ак.Курчатова 13 | 2шт | 107539 | 107539 |  | 107539 | 107539
| Ж/д Ак.Курчатова 17 | 2шт | 98883 | 98883 |  | 98883 | 98883
| Ж/д Молодежная 2 | 2шт | 112054 | 112054 |  | 112054 | 112054
| Ж/д Молодежная 4 | 2шт | 136203 | 136203 |  | 136203 | 136203
| Ж/д Молодежная 6 | 2шт | 98883 | 98883 |  | 98883 | 98883
| Ж/д Молодежная 8 | 2шт | 103811 | 103811 |  | 103811 | 103811
| Ж/д Молодежная 10 | 2шт | 115810 | 115810 |  | 115810 | 115810
| Ж/д Дружба 4 | 2шт | 94762 | 94762 |  | 94762 | 94762
| Ж/д Дружба 11 | 2шт | 98862 | 98862 |  | 98862 | 98862
| Ж/д П-Строителей 1 | 2шт | 113735 | 113735 |  | 113735 | 113735
| Ж/д П-Строителей 2 | 2шт | 114757 | 114757 |  | 114757 | 114757
| Ж/д П-Строителей 2 А | 2шт | 117501 | 117501 |  | 117501 | 117501
| Ж/д П-Строителей 3 | 2шт | 118845 | 118845 |  | 118845 | 118845
| Ж/д П-Строителей 4 | 2шт | 103864 | 103864 |  | 103864 | 103864
| Ж/д П-Строителей 5 | 2шт | 118179 | 118179 |  | 118179 | 118179
| Ж/д П-Строителей 5А | 2шт | 224766 | 224766 |  | 224766 | 224766
| Ж/д П-Строителей 6 | 2шт | 94308 | 94308 |  | 94308 | 94308
| Ж/д П-Строителей 6а | 2шт | 95777 | 95777 |  | 95777 | 95777
| Ж/д П-Строителей 7 | 2шт | 115378 | 115378 |  | 115378 | 115378
| Ж/д П-Строителей 8 | 2шт | 100146 | 100146 |  | 100146 | 100146
| Ж/д П-Строителей 9 | 2шт | 107329 | 107329 |  | 107329 | 107329
| Ж/д П-Строителей 10 | 2шт | 96463 | 96463 |  | 96463 | 96463
| Ж/д П-Строителей 12 | 2шт | 131429 | 131429 |  | 131429 | 131429
| Ж/д Мира 4 | 2шт | 127739 | 127739 |  | 127739 | 127739
| Ж/д Мира 5 | 2шт | 101114 | 101114 |  | 101114 | 101114
| Ж/д Мира 6 | 2шт | 110527 | 110527 |  | 110527 | 110527
| Ж/д Мира 8 | 2шт | 100348 | 100348 |  | 100348 | 100348
| Ж/д Мира 9 | 2шт | 106277 | 106277 |  | 106277 | 106277
| Ж/д Мира 12 | 2шт | 102372 | 102372 |  | 102372 | 102372
| Ж/д Мира 14 | 2шт | 100194 | 100194 |  | 100194 | 100194
| Ж/д Мира 22 | 2шт | 117148 | 117148 |  | 117148 | 117148
5 | Ремонт подъездов |  | 1635666 | 1635666 |  | 1635666 | 1635666 |  |  |  | сред. насел.
1 | Ж/ дом № 1 ул П-Строителей ( 1-6 подъезды) | 6 подъ. | 938637 | 938637 |  | 938637 | 938637
2 | Ж/ дом № 16 ул Ак.Курчатова ( 3,4,5,6,7,8,9,10,12 подъезды) | 9 подъ. | 697029 | 697029 |  | 697029 | 697029
| Проектные работы на установку приборов учета тепл. энергии |  | 181546.22 | 181546.22 |  | 181546.22 | 181546.22
| Проектные рвботы Молодежная 9 ( усиление плит) |  | 238889.82 | 238889.82 |  | 238889.82 | 238889.82
| Итого : |  | 9536502.04 | 9536502.04 |  | 9536502.04 | 9536502.04
| Зам. директора по производству Ганушевич Г.И. |  |  |  |  | Начальник ПО Петухова Н.В.