## Лист1
УТВЕРЖДАЮ :
Директор МУП УЖКХ
_________________В.В.Коновалов
"_____"____________2010год
Производственная программа по текущему ремонту жилищного фонда г. Агидель (средства населения) по ООО "УЖКХ" на 2010 год
№ п/п | Адреса объектов,видов работ | Физ.объемы | сметная стоимость |  | остаток сметной стоимости | обеспечение финанс. |  | сроки выполнения |  | примеч.
|  |  | всего | в.ч.СМР |  | всего | в.ч.СМР | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Инженерные комуникация |  | 2238323 | 2238323 |  | 2238323 | 2238323
1 | Ремонт труб ХВС |  | 127514 | 127514 |  | 127514 | 127514 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 5А (5-7 подъезды) | 28,5м | 12479 | 12479 |  | 12479 | 12479 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 3 (3,5,8 подъезды) | 16.2 | 16676 | 16676 |  | 16676 | 16676 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 7 | 52 | 25820 | 25820 |  | 25820 | 25820 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 16 | 5,5м | 7506 | 7506 |  | 7506 | 7506
| Комсомольский бульвар 8 | 250.2 | 61926 | 61926 |  | 61926 | 61926 | 2кв | 4кв
| Комсомольский бульвар 10Б | 4 | 1909 | 1909 |  | 1909 | 1909 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5 |  | 1198 | 1198 |  | 1198 | 1198
2 | Ремонт труб ГВС |  | 1101162 | 1101162 |  | 1101162 | 1101162 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 5А (1-7 подъезды) | 127м | 40565 | 40565 |  | 40565 | 40565 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 2 (6,7 подъезды) | 30 | 13600 | 13600 |  | 13600 | 13600 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 3 (1-9 подъезды) | 41 | 140292 | 140292 |  | 140292 | 140292 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 6А | 15.4 | 8511 | 8511 |  | 8511 | 8511 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 12 | 526м | 377409 | 377409 |  | 377409 | 377409 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 7 | 192м | 152575 | 152575 |  | 152575 | 152575 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2 | 120 | 98344 | 98344 |  | 98344 | 98344 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2А (4 подъезд) | 12 | 5287 | 5287 |  | 5287 | 5287 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9/1 | 30 м | 24863 | 24863 |  | 24863 | 24863 | 2кв | 4кв
| Молодежная 10 | 254 | 198643 | 198643 |  | 198643 | 198643 | 2кв | 4кв
| Комсомольский бульвар 8Б | 54 | 41073 | 41073 |  | 41073 | 41073 | 2кв | 4кв
3 | Прокладка труб в мусорокамере |  | 12980 | 12980 |  | 12980 | 12980
| П-Строителей 1 (6 подъезды) | 13 | 1950 | 1950 |  | 1950 | 1950 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5А | 13 | 1274 | 1274 |  | 1274 | 1274 | 2кв | 4кв
| Молодежная 4 (4 подъезд) | 17 | 689 | 689 |  | 689 | 689 | 2кв | 4кв
| Мира 6 (3 подъезд) | 13.5 | 1607 | 1607 |  | 1607 | 1607 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 1/11 (17 подъезд) | 21 | 1805 | 1805 |  | 1805 | 1805 | 2кв | 4кв
| Комсомольский бульвар 6 | 20м | 1534 | 1534 |  | 1534 | 1534 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 17 (6 подъезд) | 22 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 1520 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 7(п14) | 9.5 | 1392 | 1392 |  | 1392 | 1392 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова (п1) | 10.5 | 1209 | 1209 |  | 1209 | 1209 | 2кв | 4кв
4 | Ремонт труб канализации |  | 371107 | 371107 |  | 371107 | 371107 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 1/11 ( 3,6 подъезды) | 64 | 54891 | 54891 |  | 54891 | 54891 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 2 (1-10 подъезды) | 136 | 58761 | 58761 |  | 58761 | 58761 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 5А (7,8,12 подъезды) | 60 | 39510 | 39510 |  | 39510 | 39510 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 12 (8-15 подъезды) | 304м | 146012 | 146012 |  | 146012 | 146012 | 2кв | 4кв
| Мира 6 (2 подъезд) | 6 | 3995 | 3995 |  | 3995 | 3995 | 2кв | 4кв
| Мира 9 (6 подъезд) | 20 | 10209 | 10209 |  | 10209 | 10209 | 2кв | 4кв
| Мира 12 (6-8 подъезд) | 16 | 5769 | 5769 |  | 5769 | 5769 | 2кв | 4кв
| Мира 14 (1 подъезд) | 9 | 4131 | 4131 |  | 4131 | 4131 | 2кв | 4кв
| Мира 22 (3-4 подъезд) | 22 | 13257 | 13257 |  | 13257 | 13257 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9/1 | 16 м | 7385 | 7385 |  | 7385 | 7385 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 8 | 50м | 27187 | 27187 |  | 27187 | 27187 | 2кв | 4кв
5 | Ремонт труб отопления |  | 128499 | 128499 |  | 128499 | 128499 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 2 | 35 | 10544 | 10544 |  | 10544 | 10544 | 1кв | 1кв
| П-Строителей 3 | 43м | 34063 | 34063 |  | 34063 | 34063 | 1кв | 4кв
| Новокабаново 35 | 44 | 11729 | 11729 |  | 11729 | 11729 | 1кв | 4кв
| Молодежная 4 | 13.64 | 14980 | 14980 |  | 14980 | 14980 | 2кв | 4кв
| Молодежная 10 | 192 | 50810 | 50810 |  | 50810 | 50810 | 2кв | 4кв
| Мира 22 |  | 6373 | 6373 |  | 6373 | 6373 | 1кв | 4кв
6 | Ремонт внутреннего ливнестока |  | 64541 | 64541 |  | 64541 | 64541 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 2 ( 9 подъезд) | 4 | 1156 | 1156 |  | 1156 | 1156 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 7 ( 5 подъезд) | 14 | 4994 | 4994 |  | 4994 | 4994 | 1кв | 4кв
| Молодежная 2 | 6 подъ | 6747 | 6747 |  | 6747 | 6747 | 1кв | 4кв
| Молодежная 4 | 8 подъ | 7617 | 7617 |  | 7617 | 7617 | 1кв | 4кв
| Молодежная 6 | 6 подъ | 5809 | 5809 |  | 5809 | 5809 | 1кв | 4кв
| Молодежная 8 | 6 подъ | 5855 | 5855 |  | 5855 | 5855 | 1кв | 4кв
| Молодежная 10 | 6 подъ | 3388 | 3388 |  | 3388 | 3388 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 3б | 2 подъ | 2378 | 2378 |  | 2378 | 2378 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 7 | 4 подъ | 8515 | 8515 |  | 8515 | 8515 | 1кв | 4кв
| Мира 6 | 1 подъ | 1240 | 1240 |  | 1240 | 1240 | 1кв | 4кв
| Мира 12 | 3 подъ | 1240 | 1240 |  | 1240 | 1240 | 1кв | 4кв
| Мира 14 | 2 подъ | 2508 | 2508 |  | 2508 | 2508 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 5 А | 14 подъ | 13094 | 13094 |  | 13094 | 13094 | 1кв | 4кв
7 | Изоляция труб ГВС и элеваторных узлов |  | 118177 | 118177 |  | 118177 | 118177 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 16 (эл. узлов) |  | 8680 | 8680 |  | 8680 | 8680 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 16 (частично) |  | 49660 | 49660 |  | 49660 | 49660 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 16 (утепление стен) |  | 9921 | 9921 |  | 9921 | 9921 | 1кв | 4кв
| Ак.Курчатова 7 (эл.узел) |  | 5696 | 5696 |  | 5696 | 5696 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2А (эл.узел) |  | 4569 | 4569 |  | 4569 | 4569 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9 (утеп. стен) |  | 8690 | 8690 |  | 8690 | 8690 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9 (эл. узел) |  | 5423 | 5423 |  | 5423 | 5423 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9/1(эл. узел) |  | 5696 | 5696 |  | 5696 | 5696 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 9 (утепл. стен) |  | 9921 | 9921 |  | 9921 | 9921 | 2кв | 4кв
| Мира 5 (утепл. стен) |  | 9921 | 9921 |  | 9921 | 9921 | 2кв | 4кв
8 | Загрузочные клапана и оголовок м/провода |  | 187441 | 187441 |  | 187441 | 187441 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 1(2,4,5,6подъезды) | 7 | 29376 | 29376 |  | 29376 | 29376 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 5 (8,10,11 подъезд) | 3 | 17488 | 17488 |  | 17488 | 17488 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 5А ( 11,12 подъезды) | 3 | 12592 | 12592 |  | 12592 | 12592 | 1кв | 4кв
| П-Строителей 9 (1 подъезды) | 2шт | 8386 | 8386 |  | 8386 | 8386 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 1/11 (3,6,10,12,13 подъездов) | 6шт | 23060 | 23060 |  | 23060 | 23060 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 3А (1,2 подъезды) | 3шт | 12592 | 12592 |  | 12592 | 12592 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 3Б (2 подъезд) | 1шт | 4201 | 4201 |  | 4201 | 4201 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 17 (1,2,3 подъезд) | 5шт | 20986 | 20986 |  | 20986 | 20986 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2А (4 подъезд) | 1шт | 4201 | 4201 |  | 4201 | 4201 | 2кв | 4кв
| Молодежная 4 ( 1,8 подъезд) | 2шт | 8386 | 8386 |  | 8386 | 8386 | 2кв | 4кв
| Молодежная 6 ( 1 подъезд) | 1шт | 4201 | 4201 |  | 4201 | 4201 | 2кв | 4кв
| Молодежная 10 ( 3.подъезд) | 1шт | 4201 | 4201 |  | 4201 | 4201 | 2кв | 4кв
| Мира 9 ( 10,11 подъезд) | 2шт | 8386 | 8386 |  | 8386 | 8386 | 2кв | 4кв
| Мира 12 ( 1,2,4 подъезд) | 3шт | 12592 | 12592 |  | 12592 | 12592 | 2кв | 4кв
| Мира 14 ( 6 подъезд) | 1шт | 4201 | 4201 |  | 4201 | 4201 | 2кв | 4кв
| Мира 22 (1,4,7 подъезд) | 3шт | 12592 | 12592 |  | 12592 | 12592 | 2кв | 4кв
9 | Замена стояков ГХВС |  | 123082 | 123082 |  | 123082 | 123082 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 13 | 335,5м | 123082 | 123082 |  | 123082 | 123082 | 2кв | 4кв
10 | Замена счетчиков на ХВС | 1шт | 3820 | 3820 |  | 3820 | 3820 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 10 | 1шт | 3820 | 3820 |  | 3820 | 3820 | 2кв | 4кв
11. | Общестроительные работы |  | 2838497 | 2838497 |  | 2838497 | 2838497
1 | Ремонт входов |  | 269594 | 269594 |  | 269594 | 269594 | 2кв | 2кв
| Дружба 10 (утепление подвальных .дверей) | 4шт | 1513 | 1513 |  | 1513 | 1513 | 2кв | 4кв
| Мира 5 (ремонт входов) |  | 58400 | 58400 |  | 58400 | 58400 | 2кв | 4кв
| Мира 5 (ремонт отмосток) | 10 | 24686 | 24686 |  | 24686 | 24686 | 2кв | 4кв
| Дружба 4 ( ремонт ступеней) |  | 4868 | 4868 |  | 4868 | 4868 | 2кв | 4кв
| Молодежная 10 (ремонт входов | 3 шт | 14757 | 14757 |  | 14757 | 14757 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова17 (ремонт входов) | 7 шт | 36370 | 36370 |  | 36370 | 36370 | 2кв | 4кв
| Мира 14 (ремонт входов) | 7шт | 20574 | 20574 |  | 20574 | 20574 | 2кв | 4кв
| Мира 22 (ремонт входов) | 7шт | 35542 | 35542 |  | 35542 | 35542 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2 А (ремонт отмостки) |  | 3996 | 3996 |  | 3996 | 3996 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова1/11 (ремонт отмостки) | 7 шт | 2439 | 2439 |  | 2439 | 2439 | 2кв | 4кв
| Молодежная 4 (ремонт входов) | 8 шт | 49086 | 49086 |  | 49086 | 49086 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5 | 6шт | 9504 | 9504 |  | 9504 | 9504 | 2кв | 4кв
| Мира 9 (ремонт входов) | 12шт | 2348 | 2348 |  | 2348 | 2348 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2 (замена под.дверей) | 1 шт | 5511 | 5511 |  | 5511 | 5511 | 2кв | 4кв
2 | Ремонт подъездов |  | 358915 | 358915 |  | 358915 | 358915
| Мира 6 ( 4 подъезд) | 1 п. | 44248 | 44248 |  | 44248 | 44248 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9 ( 1,2,3,4 лев.крыло,1,2,34эт.прав.крыло) |  | 304359 | 304359 |  | 304359 | 304359 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 8-184 |  | 10308 | 10308 |  | 10308 | 10308
3 | Ремонт кровли. |  | 1901246 | 1901246 |  | 1901246 | 1901246 | 2кв
| Ак.Курчатова 3А (2,3,4,8 подъезды) | 740м2 | 289602 | 289602 |  | 289602 | 289602 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 16 | 3м2 | 16016 | 16016 |  | 16016 | 16016 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5 (3,10-14 подъезды) | 190 | 214792 | 214792 |  | 214792 | 214792 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 12 | 110м2 | 196034 | 196034 |  | 196034 | 196034 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 2 | 374м2 | 243716 | 243716 |  | 243716 | 243716 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9/1 | 14м2 | 24127 | 24127 |  | 24127 | 24127 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9 | 144м2 | 166496 | 166496 |  | 166496 | 166496 | 2кв | 4кв
| Мира 12 (3 подъезд).Устранение деформац. плит | 4шт | 13782 | 13782 |  | 13782 | 13782 | 2кв | 4кв
| Мира 12 (2,3,5,6 подъезд). | 876 | 357029 | 357029 |  | 357029 | 357029 | 2кв | 4кв
| Мира 5 (8,9,10 подъезд) | 644 | 291877 | 291877 |  | 291877 | 291877 | 2кв | 4кв
| Мира 14 (козырьков). | 30 | 7242 | 7242 |  | 7242 | 7242 | 2кв | 4кв
| Молодежная 4 |  | 6522 | 6522 |  | 6522 | 6522 | 2кв | 4кв
| Молодежная 6 (подъ.3) | 156м2 | 74011 | 74011 |  | 74011 | 74011 | 2кв | 4кв
4 | Ремонт межпанельных швов |  | 308742 | 308742 |  | 308742 | 308742
| Молодежная 9 | 186 | 39849 | 39849 |  | 39849 | 39849 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9/1 | 398.2 | 77592 | 77592 |  | 77592 | 77592 | 2кв | 4кв
| Молодежная 10 | 148 | 25127 | 25127 |  | 25127 | 25127 | 2кв | 4кв
| Мира 22 | 8 | 1372 | 1372 |  | 1372 | 1372 | 2кв | 4кв
| Мира 14 | 61.4 | 11801 | 11801 |  | 11801 | 11801 | 2кв | 4кв
| Мира 9 | 82 | 13915 | 13915 |  | 13915 | 13915 | 2кв | 4кв
| Мира 4 | 24 | 5809 | 5809 |  | 5809 | 5809 | 2кв | 4кв
| Мира 8 | 62 | 13517 | 13517 |  | 13517 | 13517 | 2кв | 4кв
| Мира 12 | 15 | 3608 | 3608 |  | 3608 | 3608 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 3Б | 82 | 20178 | 20178 |  | 20178 | 20178 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 7 | 18 | 6596 | 6596 |  | 6596 | 6596 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 11 | 31.2 | 6495 | 6495 |  | 6495 | 6495 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 1/11 | 30.6 | 7223 | 7223 |  | 7223 | 7223 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 17 | 24 | 8527 | 8527 |  | 8527 | 8527 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 1 | 10 | 15814 | 15814 |  | 15814 | 15814 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 4 | 10 | 2943 | 2943 |  | 2943 | 2943 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5 | 26 | 8666 | 8666 |  | 8666 | 8666 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5А | 3 | 1997 | 1997 |  | 1997 | 1997 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 8 | 69 | 21254 | 21254 |  | 21254 | 21254 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 12 | 6 | 959 | 959 |  | 959 | 959 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 6б | 34.3 | 7821 | 7821 |  | 7821 | 7821 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 10 | 26 | 7679 | 7679 |  | 7679 | 7679 | 2кв | 4кв
111 | Электромонтажные работы. |  | 1201080 | 1201080 |  | 1201080 | 1201080
| П-Строителей 3.Освещение входов | 9 под. | 31426 | 31426 |  | 31426 | 31426 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 8.Освещение входов | 6 под. | 102594 | 102594 |  | 102594 | 102594 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 12.Освещ. входов | 15под. | 49066 | 49066 |  | 49066 | 49066 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 1.Освещение входов | 6 под. | 30298 | 30298 |  | 30298 | 30298 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 4.Освещение входов | 6 под. | 23919 | 23919 |  | 23919 | 23919 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 6.Освещение входов | 6 под. | 23919 | 23919 |  | 23919 | 23919 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 6А.Освещение входов | 6 под. | 23919 | 23919 |  | 23919 | 23919 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 10.Освещ. входов | 6 под. | 23919 | 23919 |  | 23919 | 23919 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2А.Освещение входов | 4 под. | 30341 | 30341 |  | 30341 | 30341 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 17.Освещ. входов | 6 под. | 7269 | 7269 |  | 7269 | 7269 | 2кв | 4кв
| Молодежная 4.Освещение входов | 6 под. | 41633 | 41633 |  | 41633 | 41633 | 2кв | 4кв
| Дружба 4. Освещение подъездов | 4 под. | 15362 | 15362 |  | 15362 | 15362 | 2кв | 4кв
| Дружба 10. Освещение подъездов | 2 под. | 13312 | 13312 |  | 13312 | 13312 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 5 |  | 2565 | 2565 |  | 2565 | 2565 | 2кв | 4кв
| Молодежная 6 |  | 315 | 315 |  | 315 | 315 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9 |  | 2544 | 2544 |  | 2544 | 2544 | 2кв | 4кв
| Молодежная 9/1 |  | 2887 | 2887 |  | 2887 | 2887 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 10 |  | 1986 | 1986 |  | 1986 | 1986 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 10А |  | 678 | 678 |  | 678 | 678 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 10б |  | 408 | 408 |  | 408 | 408 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 8 |  | 20662 | 20662 |  | 20662 | 20662 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 8а |  | 1058 | 1058 |  | 1058 | 1058 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 6 |  | 613 | 613 |  | 613 | 613 | 2кв | 4кв
| К.Бульвар 6А |  | 682 | 682 |  | 682 | 682 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 3А |  | 940 | 940 |  | 940 | 940 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 3 б |  | 637 | 637 |  | 637 | 637 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 7 |  | 2623 | 2623 |  | 2623 | 2623 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 1/11 |  | 6460 | 6460 |  | 6460 | 6460 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 16 |  | 2569 | 2569 |  | 2569 | 2569 | 2кв | 4кв
| Ак.Курчатова 17. |  | 41094 | 41094 |  | 41094 | 41094 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 2 Текущий ремонт |  | 60810 | 60810 |  | 60810 | 60810 | 2кв | 4кв
| П-Строителей 9Текущий ремонт |  | 120315 | 120315 |  | 120315 | 120315 | 2кв | 4кв
| Молодежная 2 |  | 13801 | 13801 |  | 13801 | 13801 | 2кв | 4кв
| Мира 9 |  | 420 | 420 |  | 420 | 420 | 2кв | 4кв
| Мира 12 |  | 743 | 743 |  | 743 | 743 | 2кв | 4кв
| Мира 5 Текущий ремонт |  | 499293 | 499293 |  | 499293 | 499293 | 2кв | 4кв
| Ремонт системы домофонов |  | 27949 | 27949 |  | 27949 | 27949 | 2кв | 4кв
| П-строителей 2 | 10шт | 9982 | 9982 |  | 9982 | 9982 | 2кв | 4кв
| П-строителей 4 | 6шт | 5989 | 5989 |  | 5989 | 5989 | 2кв | 4кв
| П-строителей 8 | 6шт | 5989 | 5989 |  | 5989 | 5989 | 2кв | 4кв
| П-строителей10 | 6шт | 5989 | 5989 |  | 5989 | 5989 | 2кв | 4кв
1У | Художественн-оформительские работы. |  | 202890 | 202890 |  | 202890 | 202890
| Объявление | 7шт | 2788 | 2788 |  | 2788 | 2788 | 2кв | 4кв
| Указатель подъезда | 300 | 54486 | 54486 |  | 54486 | 54486 | 2кв | 4кв
| Указатель дома Молодежная 2 | 1шт | 1625 | 1625 |  | 1625 | 1625 | 2кв | 4кв
| Плакат | 86шт | 42589 | 42589 |  | 42589 | 42589 | 2кв | 4кв
| Вывеска | 4шт | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 2кв | 4кв
| Объявление "Ведется видионаблюдения" | 5шт | 1602 | 1602 |  | 1602 | 1602 | 2кв | 4кв
| Декоративные фигуры | 6шт | 99000 | 99000 |  | 99000 | 99000 | 2кв | 4кв
| Итого : |  | 6508739 | 6508739 |  | 6508739 | 6508739
Начальник ПТО ООО "УЖКХ" Петухова Н.В.